湖南科技大学党的群众路线教育实践活动第二批立行立改任务分解表

| 序 号 | 项 目 | 群众反映意见 | 整改工作任务 | 责任 单位 | 完成 时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 教学 运行 | 1）教学运行中各个学院存在的具体问题。 | 将此次巡查和调研发现教学运行中的具体问题，反馈到各教学院，各学院针对各自的问题逐一进行深入的调查、分析和整改，并在5月19日前将调查情况、整改意见和完成时间等内容以书面整改方案报送教务处。 | 教务处 各学院 | 5月31日 |
| 2 | 教学 条件 | 2）加强日常检查和维护。有的多媒体教室的麦克风效果差，影响授课效果；有的教室回音大，教师声音小；扩音器只有讲台上有，离开讲台声音就很小了。 | 1.教务处制订《公共多媒体教室教学设施巡查管理办法》； 2.对现有公共多媒体教室相关教学设施进行全面检查和维护。 | 教务处 | 5月31日 |
|  |  | 3）艺术学院版画室和暗室通风系统（改造）更换。 | 由艺术学院提出报告，国资处现场踏勘后，做出具体实施方案，由领导审批后抓紧实施。 | 国 资 处 艺术学院 | 5月25日 |
|  |  | 4）第九教学楼七楼、八楼没有设置教师休息室，需在大厅安置休闲椅。 | 由国资处现场踏勘后，购置一批不锈钢休闲椅安置在大厅，供教师、学生课后休息。 | 国资处 | 5月20日 |
| 3 | 学生管理 | 5）早签制度是否进行一定改革：①学生反映早签时间过早影响学生上一、二节课；②部分学院早签制度监管过程不严，过于形式化。 | 由各学院根据各专业学习特点，结合实际需要开展形式多样的早锻炼活动。 | 学工处 | 5月31日 |
|  |  | 6）学生反映南区活动中心晚上经常有活动，影响周边宿舍学生学习和休息。 | 1.对学生大型活动进行统筹规划，力求精品化； 2.对学生社团开展考核评估，大力扶持优秀社团，对不合格社团提出整改； 3.进一步规范社团管理，严格审批活动程序，加强对社团活动的整合； 4.加强学生活动中心使用审批，周一至周四不审批使用，活动中心仅在周末予以审批使用。 | 团 委 | 5月31日 |
| 序 号 | 项 目 | 群众反映意见 | 整改工作任务 | 责任 单位 | 完成 时间 |
| 4 | 安全工作 | 7）靠围墙树木挤压围墙。具体为：北区中苑南向围墙、学生宿舍一区家属楼北围墙、雨湖校区原食堂靠民宅围墙。 | 对部分树木进行修枝，对严重挤压围墙的树木进行移植。 | 后勤处 | 5月31日 |
| 5 | 基础设施 | 8）学生宿舍一区四、五栋厕所靠近楼梯间，没有装门，造成女生不便。 | 对厕所门口加装塑料门帘进行遮挡。 | 后勤处 | 5月31日 |
|  |  | 9）教学楼、宿舍楼维修：①二教学楼204室、505室门已坏；②学生宿舍八区冲水卡的系统数周前已坏；③学生宿舍三区四栋一楼的厕所冲水装置损坏；④外语楼三楼地板变形拱起。 | 尽快维修或更新。 | 后勤处 | 5月31日 |
|  |  | 10）雨湖校区400KVA变压器高压支柱漏油。 | 对变压器吊芯作一次检修,更换变压器油箱密封垫1个,低压支柱密封垫4套,高压支柱密封垫3套,并加注约30KG绝缘油。 | 后勤处 | 5月31日 |
|  |  | 11）化工楼吊扇、排气扇需要维修；十教附二教学楼204电扇坏了3台。 | 及时维修化工楼吊扇、排气扇；更换十教附二教学楼204室已坏的电扇。 | 国资处 | 5月31日 |
| 6 | 校园环境 | 12）道路树枝叶茂盛，影响道路视线。 | 适当修剪。 | 后勤处 | 5月31日 |
|  |  | 13）校园废旧自行车无人清理，占用空间与影响环境。 | 在学生宿舍区张贴通告，对有主的自行车进行自行处理，对无主的废旧自行车进行统一清理。 | 保卫处 | 5月31日 |
| 7 | 部门工作 | 14）部门之间衔接有问题（如后勤处与国资处），一些职能部门（如学工处、招就处、团委）重复布置工作，加大教学院负担，但在处理问题时则互相推诿扯皮。 | 部门之间加强沟通，尝试建立信息资源共享机制，减少重复工作量。 | 后勤处 国资处 学工处 招就处 团 委 | 5月31日 |